## Plan1
NOMES
Emerson Bezerra - Scrum Master
Gabriel Silveira - P.O
Daniel Silva - P.O Substutivo
Eduarda Ferreira
Igor Augusto
Igor Pontes
Product Backlog
ID: | Como um: | Eu quero ser capaz de: | Para que: | Prioridade: | Sprint | Status
1 | Administrador | Elaboração e revisão de casos de uso | Seja possível ter uma visão geral das requisições do sistema | Alta | 1 | Entregue
2 | Administrador | Elaboração dos diagramas de classe | Seja possível ter uma visão sobre as classes, atributos e métodos relacionados ao sistema | Alta | 2 | Entregue
3 | Administrador/Funcionario | Elaboração dos diagramas de sequência | Seja possível ter uma visão geral sobre a comunicação entre elementos do sistema | Alta | 3 | Entregue
4 | Administrador | Entrega da interface que irá compor a aplicação Desktop/Web | Entrega de protótipo Desktop/Web | Alta | 4 | Entregue
5 | Funcionario | Desenvolvimento da parte escrita do projeto PIM | Elaboração da escrita do projeto PIM | Media | 5
6 | Funcionario | Revisão da interface com objetivo de torna-la mais acessível | Ajuste de recursos de acessibilidade | Baixo | 6
7 | Administrador | Produzir diagramas de sequência referente ao projeto PIM | Elaboração dos diagramas de sequência | Alta | 7
8 | Funcionario | Desenvolvimento de uma sessão de ajuda | Sessão de ajuda | Baixa | 8
9 | Funcionario | Criar uma sessão para contato com o administrador | Contatar o administrador | Baixa | 9
10 | Administrador | Arquitetação da tela de login | Criação da tela de login | Alta | 10
11 | Funcionario/Administrador | Criação das funções que auxiliem o usuário sua senha | Criação da função recuperar senha | Medio | 11
12 | Funcionario | Elaboração da sessão de gerenciamento de usuários | Gerenciamento de usuários | Alta | 12
13 | Administrador/Funcionario | Elaboração da sessão de gerencimento de funcionários | Gerenciamento de funcionários | Media | 13
14 | Administrador/Funcionario | Elaboração da sessão de geração de folha de pagamento | Gerar folha de pagamento | Alta | 14
15 | Administrador | Elaboração da sessão de geração de relatório de horas | Gerar relatório de horas | Alta | 15
16 | Funcionario | Finalização do projeto | Ajustes finais do projeto | Media | 16
Sprints |  |  |  | Entregas
1 | Elaboração e revisão de casos de uso | Elaboração dos casos de uso que irão compor o sistema | Encontro com os usuários do sistema (funcionarios e administradores) | Gabriel - 05/08/2023
|  |  | Elaboração dos casos de uso de acordo com os requisitos solicitados pelos usuários | Emerson - 08/08/2023
2 | Elaboração dos diagramas de classe | Elaboração dos diagramas de classe relacionados ao sistema | Revisão dos casos de uso | Equipe PIM - 25/08/2023
|  |  | Elaboração das classes | Gabriel - 25/08/2023
|  |  | Elaboração dos atributos e funções | Eduarda / Gabriel - 26/08/2023
|  |  | Revisão da visibilidade dos atributos e funções | Gabriel - 28/08/2023
3 | Elaboração dos diagramas de sequência | Produzir diagramas de sequência referente ao projeto PIM | Revisão dos casos de uso | Equipe PIM - 30/08/2023
|  |  | Revisão do diagrama de classe | Equipe PIM - 31/08/2023
|  |  | Elaboração dos diagramas de sequência | Gabriel - 01/09/2023 a 03/09/2023
4 | Entrega de protótipo mobile | Elaboração da interface mobile que irá constituir o sistema | Elaboração dos botões da tela inicial | Igor Prado - 04/09/2023
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de usuários | Igor Prado - 05/09/2023
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de funcionários | Igor Prado - 06/09/2023
|  |  | Elaboração da interface de relatório de horas | Igor Prado - 07/09/2023
|  |  | Elaboração da tela de gerar folha de pagamento | Igor Prado - 09/09/2023
5 | Entrega de protótipo Desktop/Web | Entrega da interface que irá compor a aplicação Desktop/Web | Elaboração dos botões da tela inicial | Emerson - Em andamento
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de usuários | Daniel - Em andamento
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de funcionários | Daniel - Em andamento
|  |  | Elaboração da interface de relatório de horas | Eduarda - Em andamento
|  |  | Elaboração da tela de gerar folha de pagamento | Igor Guimarães - Em andamento
6 | Elaboração da escrita do projeto PIM | Desenvolvimento da parte escrita do projeto PIM | Revisão da estrutura do arquivo PIM | Equipe PIM
|  |  | Gerenciamento de projetos de software | Igor Guimarães - Em andamento
|  |  | Programação orientada a objetos II | Emerson
|  |  | Desenvolvimento de software para internet | Igor Prado
|  |  | Tópicos especiais de programação orientada a objetos | Daniel
|  |  | Projeto de sistemas orientado a objetos | Gabriel
|  |  | Gestão da qualidade | Eduarda
|  |  | Empreendedorismo | Eduarda
7 | Ajuste de recursos de acessibilidade | Revisão da interface com objetivo de torna-la mais acessível | Pesquisa sobre principais recursos de acessibilidade | Eduarda
|  |  | Integração dos recursos de acessibilidade com interface do sistema | Eduarda
8 | Sessão de ajuda | Desenvolvimento de uma sessão de ajuda | Revisão do funcionamento do sistema
Criação de rotas para o uso do sistema
Elaboração de uma sessão que ajude o usuário a se localizar no sistema
9 | Contatar o administrador | Criar uma sessão para contato com o administrador | Criação da caixa de texto para o usuário escrever as suas dúvidas
Criação do botão envio da mensagem
Conferir se a mensagem está chegando para o administrador
10 | Criação da tela de login | Arquitetação da tela de login | Criação das caixas de texto para inserir dados de login
Criação de botão de ocultar/desocultar senha
Criação da sessão esqueci senha
Envio da recuperação de senha por e-mail
11 | Criação da função recuperar senha | Criação das funções que auxiliem o usuário sua senha | Criação do botão para alteração das datas
Criação de um espaço para foto do funcionário
Informações do usuário logo abaixo da foto
Botão pesquisar e cancelar
12 | Gerenciamento de usuários | Elaboração da sessão de gerenciamento de usuários | Criação das sessões onde serão mostradas as informações do usuários
Botão pesquisar para buscar usuário por CPF ou CNPJ
Cadastrar novo usuário / Informações necessárias para cadastro
13 | Gerenciamento de funcionários | Elaboração da sessão de gerencimento de funcionários | Criação das sessões onde serão mostradas as informações do funcionário
Botão pesquisar para buscar funcionário por CPF ou CNPJ
Cadastrar novo funcionário / Informações necessárias para cadastro
14 | Gerar folha de pagamento | Elaboração da sessão de geração de folha de pagamento | Pesquisar funcionário por código
Exibir informações do funcionário, cadastrais e referentes ao pagamento
15 | Gerar relatório de horas | Elaboração da sessão de geração de relatório de horas | Troca de datas do relatório de horas
Foto do funcionário / Dados do funcionário
Gerar relatório de horas
16 | Ajustes finais do projeto | Finalização do projeto | Detalhes finais do projeto
Ajustes finais
Testes do sistema
Conferir se as rotas que serão percorridas pelos usuários estão funcionais
Conferir se as funções estão funcionando como planejado