## Backlog
NOMES
Emerson Bezerra - Scrum Master
Gabriel Silveira - P.O
Daniel Silva - P.O Substutivo
Eduarda Ferreira
Igor Augusto
Igor Pontes
Product Backlog
ID: | Tarefa | Descrição | Prioridade: | Sprint | Status
1 | Elaboração e revisão de casos de uso | Seja possível ter uma visão geral das requisições do sistema | Alta | 1 | Entregue
2 | Elaboração dos diagramas de classe | Visão sobre as classes, atributos e métodos relacionados ao sistema | Media | 2 | Entregue
3 | Elaboração dos diagramas de sequência | Visão geral sobre a comunicação entre elementos do sistema | Alta | 3 | Entregue
4 | Entrega de protótipo mobile | Elaboração da interface mobile que irá constituir o sistema | Media | 4 | Entregue
5 | Entrega de protótipo Desktop/Web | Entrega da interface que irá compor a aplicação Desktop/Web | Media | 5 | Entregue
6 | Elaboração da escrita do projeto PIM | Desenvolvimento da parte escrita do projeto PIM | Baixo | 6 | Entregue
7 | Criação da tela de login | Arquitetação da tela de login | Media | 7 | Entregue
8 | Gerenciamento de empresas | Elaboração da sessão de geração de relatório de empresas | Alta | 8
9 | Gerenciamento de usuários | Elaboração da sessão de gerenciamento de usuários | Alta | 9
10 | Gerenciamento de funcionários | Elaboração da sessão de gerenciamento de funcionários | Media | 10
Sprints |  |  |  | Entregas
1 | Elaboração e revisão de casos de uso | Elaboração dos casos de uso que irão compor o sistema | Encontro com os usuários do sistema (funcionarios e administradores) | Gabriel - 05/08/2023
|  |  | Elaboração dos casos de uso de acordo com os requisitos solicitados pelos usuários | Emerson - 08/08/2023
2 | Elaboração dos diagramas de classe | Elaboração dos diagramas de classe relacionados ao sistema | Revisão dos casos de uso | Equipe PIM - 25/08/2023
|  |  | Elaboração das classes | Gabriel - 25/08/2023
|  |  | Elaboração dos atributos e funções | Eduarda / Gabriel - 26/08/2023
|  |  | Revisão da visibilidade dos atributos e funções | Gabriel - 28/08/2023
3 | Elaboração dos diagramas de sequência | Produzir diagramas de sequência referente ao projeto PIM | Revisão dos casos de uso | Equipe PIM - 30/08/2023
|  |  | Revisão do diagrama de classe | Equipe PIM - 31/08/2023
|  |  | Elaboração dos diagramas de sequência | Gabriel - 01/09/2023 a 03/09/2023
4 | Entrega de protótipo mobile | Elaboração da interface mobile que irá constituir o sistema | Elaboração dos botões da tela inicial | Igor Prado - 04/09/2023
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de usuários | Igor Prado - 05/09/2023
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de funcionários | Igor Prado - 06/09/2023
|  |  | Elaboração da interface de relatório de horas | Igor Prado - 07/09/2023
|  |  | Elaboração da tela de gerar folha de pagamento | Igor Prado - 09/09/2023
5 | Entrega de protótipo Desktop/Web | Entrega da interface que irá compor a aplicação Desktop/Web | Elaboração dos botões da tela inicial | Emerson - 12/09/2023
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de usuários | Daniel - 15/09/2023
|  |  | Desenvolvimento da tela de gerenciamento de funcionários | Daniel - 17/09/2023
|  |  | Elaboração da interface de relatório de horas | Eduarda - 19/09/2023
|  |  | Elaboração da tela de gerar folha de pagamento | Igor Guimarães - 21/09/2023
6 | Elaboração da escrita do projeto PIM | Desenvolvimento da parte escrita do projeto PIM | Revisão da estrutura do arquivo PIM | Equipe PIM - 03/10/2023
|  |  | Gerenciamento de projetos de software | Igor Guimarães - 04/10/2023
|  |  | Programação orientada a objetos II | Emerson - 05/10/2023
|  |  | Desenvolvimento de software para internet | Igor Prado - 05/10/2023
|  |  | Tópicos especiais de programação orientada a objetos | Daniel - 05/10/2023
|  |  | Projeto de sistemas orientado a objetos | Gabriel - 06/10/2023
|  |  | Gestão da qualidade | Eduarda - 04/10/2023
|  |  | Empreendedorismo | Eduarda - 05/10/2023
7 | Criação da tela de login | Arquitetação da tela de login | Criação das caixas de texto para inserir dados de login | Igor Prado- 09/10/2023
|  |  | Integração com banco de dados | Emerson- 12/10/2023
8 | Gerenciamento de empresas | Elaboração da sessão de gerenciamento de empresas | Função criar empresas | Emerson - 15/10/2023
|  |  | Função editar empresas | Emerson - 17/10/2023
|  |  | Exibir informações cadastrais | Gabriel - 15/10/2023
9 | Gerenciamento de usuários | Elaboração da sessão de gerenciamento de usuários | Criação das sessões onde serão mostradas as informações do usuários | Emerson - 18/10/2023
|  |  | Botão pesquisar para buscar funcionário por CPF ou CNPJ | Emerson - 20/10/2023
|  |  | Cadastrar novo usuário / Informações necessárias para cadastro | Emerson - 21/10/2023
10 | Gerenciamento de funcionários | Elaboração da sessão de gerenciamento de funcionários | Criação das sessões onde serão mostradas as informações do funcionários
Exibir informações do funcionário
Exibir informações cadastrais